****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.04.2025 № 143

станица Васюринская

**Об утверждении муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского района «Формирование современной городской среды на территории Васюринского сельского поселения Динского района»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 4 перечня поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с главами муниципальных образований от 15.02.2024 № Пр-276, постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом Васюринского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Васюринского сельского поселения от 02 ноября 2024 г. № 646 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Васюринского сельского поселения Динского района» изложив в новой редакции (прилагается)

2. Финансовому отделу администрации Васюринского сельского поселения Динского района (Жуланова) предусмотреть финансирование расходов по программе «Формирование современной городской среды на территории Васюринского сельского поселения Динского района», в пределах средств, утвержденных в бюджете поселения на эти цели.

3. Общему отделу администрации Васюринского сельского поселения Динского района (Дзыбова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Васюринского сельского поселения Динского района [www.vasyurinskaya.ru/](http://www.vasyurinskaya.ru/).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Васюринского

сельского поселения С.И.Бутенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского района «Формирование современной городской среды на территории Васюринского сельского поселения Динского района»  от 04.04.2025 № 143 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2025-2030 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования Васюринское сельское поселение Динского района**

**«Формирование современной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной**  **программы** | Главный специалист отдела ЖКХ администрации Васюринского сельского поселения  И.А. Игнатчик |
| **Участники муниципальной**  **программы** | Администрация Васюринского сельского поселения |
| **Цели муниципальной программы** | - повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Васюринского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Васюринского сельское поселение;  - реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Васюринское сельское поселение путем активного привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинтересованности жителей муниципального образования Васюринское сельское поселение в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения;  - развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ |
| **Задачи муниципальной программы** | Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Васюринского сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития Васюринского сельского поселения в частности:  - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Васюринское сельское поселение;  - организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Васюринское сельское поселение;  - привлечение населения муниципального образования Васюринское сельское поселение к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Васюринское сельское поселение |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | -Количество благоустроенных дворовых территорий  - Количество благоустроенных общественных территорий |
| **Этапы и сроки реализации**  **муниципальной программы** | Сроки реализации 2025 – 2030 годы  этапы не предусмотрены |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Общий объем финансирования составляет: 180 153,5 тыс. рублей в том числе:  за счет средств федерального бюджета:  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год - 0,0 тыс. рублей;  2029 год - 0,0 тыс. рублей;  2030 год - 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета:  2025 год – 169 344,29 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год - 0,0 тыс. рублей;  2029 год - 0,0 тыс. рублей;  2030 год - 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета:  2025 год – 10809,21 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год - 0,0 тыс. рублей;  2029 год – 0,0 тыс. рублей;  2030 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников:  2025 год - 0,0 тыс. рублей;  2026 год - 0,0 тыс. рублей;  2027 год - 0,0 тыс. рублей;  2028 год - 0,0 тыс. рублей;  2029 год - 0,0 тыс. рублей;  2030 год - 0,0 тыс. рублей; |
| **Ожидаемые результаты**  **реализации Программы** | В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования Восюринское сельское поселение за счет:  - увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;  - приведение внутриквартальных проездов дорог, тротуаров в нормативное состояние;  - обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования Васюринское сельское поселение. |
| **Контроль за выполнением**  **муниципальной программы** | Администрация Васюринского сельского поселения |

РАЗДЕЛ I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения Васюринского сельского поселения Динского района.

1. С 2017 года на территории Российской Федерации реализуется приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды", основной целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодного комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.

На территории Васюринского сельского поселения Динского района (далее также – сельское поселение) благоустройство территорий осуществляется за счёт денежных средств местного бюджета, что часто недостаточно для создания комфортной городской среды.

В ходе проведения инвентаризации дворовых, общественных территорий индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявляется острая необходимость в выполнении работ по благоустройству и приведению в надлежащий вид вышеуказанных территорий и объектов.

2. Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий сельского поселения являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество парковочных мест на дворовых территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;

- требуется проведения большого объема работ по приспособлению территории сельского поселения к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Необходимо благоустройство дворовых территорий, общественных территорий с учётом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Внедрение единых принципов благоустройства и формирования комфортной городской среды в ходе реализации муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского района "Формирование современной городской среды" (далее - муниципальная программа) будет осуществляться с соблюдением Правил благоустройства территории Васюринского сельского поселения Динского района.

В обязательном порядке при благоустройстве территорий учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить наиболее комфортные условия для передвижения, досуга и семейного отдыха населения в условиях города, включая маломобильные группы граждан, улучшит визуальную аккуратность домов и улиц, что в целом увеличит престижность и привлекательность сельского поселения для его жителей и гостей.

4. Муниципальная программа разработана в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF192993900BF9ACBF6A47F37C0FA5ED4B3B7E5E6ED575711A49796FE60EE7A39360F1E741k6o8G) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

РАЗДЕЛ II. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

5. Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Васюринского сельского поселения.

6. Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, необходимо решение следующей задачи:

- обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Васюринского сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития Васюринского сельского поселения.

7. В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий.

8. Сроки реализации муниципальной программы: 2025 - 2030 годы. Этапы реализации не предусмотрены.

9. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ III. Перечень мероприятий муниципальной программы

10. Мероприятия муниципальной программы разработаны с учетом необходимости решения проблем благоустройства территории сельского поселения.

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение благоустройства территории сельского (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) путем выполнения следующих мероприятий:

- благоустройство дворовых территорий сельского поселения;

- благоустройство общественных территорий сельского поселения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории.

11. Благоустройство территории сельского поселения направлено на создание благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни, трудовой деятельности и досуга населения, включающее в себя:

1) благоустройство общественных территорий Васюринского сельского поселения муниципального образования Динской район, в том числе:

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения общественных территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- озеленение общественных территорий;

- иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной, сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке, формовочной обрезке зеленых насаждений и корчеванию пней, вывозу порубочных остатков, работы по устройство (ремонту) систем организации ливневых стоков и полива зелёных насаждений;

2) благоустройство дворовых территорий сельского поселения, предусматривающее:

а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка, замена скамеек, урн для мусора;

б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство, оборудование парковочных мест;

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев, газонов и многолетних кустарников;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

- иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной, сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке, формовочной обрезке зеленых насаждений и корчеванию пней, вывозу порубочных остатков, работы по устройство (ремонту) системы организации ливневых стоков;

3) благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Васюринского сельского поселения;

4) благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными соглашениями с собственниками указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) в целях исполнения требований, установленных Правилами благоустройства территории Васюринского сельского поселения.

Основные мероприятия муниципальной программы приведены в приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству приведен в приложении №3 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период приведен в приложении №4 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории приведен в приложении №5 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства приведен в приложении №6 к настоящей муниципальной программе;

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства приведены в приложении № 7 к настоящей муниципальной программе.

12. Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а также программно-целевого метода бюджетного планирования. Задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития сельского поселения возможно решить исключительно при осуществлении государственной финансовой поддержки.

В целях реализации комплексного подхода необходимо проводить мероприятия по синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения.

Также необходимо обеспечивать синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

13. Решение вопросов, связанных с благоустройством дворовых территорий, осуществляется при активном участии граждан (собственников помещений). Практика привлечения населения к реализации приоритетного проекта обеспечит положительную динамику удовлетворенности населения уровнем благоустройства, повысит уровень социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий, а также обеспечит прозрачность расходования средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета (бюджета Васюринского сельского поселения).

Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня видов работ.

При выборе формы финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 1% от общей стоимости работ;

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 20% от общей стоимости работ. Трудовое участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не предусмотрено.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий обеспечивается в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы) и организовываются в форме субботников.

Дворовая территория включается в муниципальную программу при обязательном согласии собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Форма участия, решения о согласии принятия созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома оформляются соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Администрация Васюринского сельского поселения Динского района проводит мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются с использованием средств субсидии из краевого бюджета.

14. Основным принципом формирования перечня территорий, нуждающихся в благоустройстве для первоочередного выполнения работ, является инициатива жителей.

Администрация Васюринского сельского поселения имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Васюринского сельского поселения имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

15. Заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ осуществляется не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в порядке установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидий в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидий.

16. Необходимо обеспечивать обязательное завершение реализации мероприятий муниципальной программы, запланированных в соответствующем финансовом году.

РАЗДЕЛ IV. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

17. Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет: 180 153,5тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2025 | 180 153,5 | 0,0 | 169 344,29 | 10809,21 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | 180 153,5 | 0,00 | 169 344,29 | 10809,21 | 0,0 |

Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а также в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF19379E8667A6A6BB601EFD7D0FACB2156878093185732448092736A448F4A2917EF3E6426AA37BFD90440401DBDBD3394E33F5kAoDG) Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 №655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

РАЗДЕЛ V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы.

18. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий муниципальной программы не предусматриваются.

**РАЗДЕЛ VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

19. Основными результатами реализации мероприятий являются:

- рост уровня обеспеченности населения современными объектами благоустройства для отдыха взрослого населения, игр детей, увеличение доступности объектов благоустройства для маломобильных групп населения, что в свою очередь обеспечит возможность организации качественного досуга и культурного времяпровождения различных групп населения;

- улучшению санитарного состояния элементов благоустройства и озеленения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется на основании Постановления администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 06 сентября 2016 года №543 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке,

формирования, реализации и оценки эффективности реализации

муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района

РАЗДЕЛ VIII. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.

20. Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.

21. Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности исполнителей мероприятий муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для исполнителей мероприятий муниципальной программы, необходимые для осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и готовит отчеты о ходе ее реализации на основании отчетов исполнителей мероприятий муниципальной программы;

- представляет в администрацию муниципального образования Динской район сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официально странице сельского поселения в сети Интернет;

- обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением Совета Васюринского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в срок, установленный [статьей 179](consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF192993900BF9ACBF6A44F87F08A5ED4B3B7E5E6ED5757108492163E70FFBAB9175A7B60434FA2BBBDB49071DC7DBD0k2oEG) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

22. Участники мероприятий муниципальной программы в процессе ее реализации:

- выполняют мероприятия муниципальной программы в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных Советом Васюринского сельского поселения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

- осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной программы о повышении эффективности реализации муниципальной программы, по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности;

- осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной программы по внесению изменений в муниципальную программу;

- несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы.

23. При формировании современной городской среды сельского поселения необходимо применение программного метода, который позволит:

- поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий с учетом мнения граждан и организаций;

- повышать уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.

24. Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству позволит создать гармоничную архитектурно-ландшафтную, современную, комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания гостей, предотвратит угрозы жизни и безопасности, окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку и эстетический вид сельского поселения.

25. Для реализации мероприятий программы необходимо привлекать (вовлекать) добровольцев (волонтеров) в процесс её исполнения, а также обеспечивать привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

26. Реализация мероприятий муниципальной программы связана с реализацией следующих рисков, которые могут повлиять на результат:

26.1. Финансовые риски – риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

26.2. Риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом.

26.3. Социальные риски – риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

26.4. Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

27. В целях снижения вероятности и минимизация вышеуказанных рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности данных расходов;

- включение в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени);

- активное информирование населения о целях, задачах муниципальной программы, а также разъяснения положительных результатов ее реализации;

- проведение регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и, при необходимости, корректировки муниципальной программы.

28. Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация Васюринского сельского поселения.

Главный специалист отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения И.А. Игнатчик

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К муниципальной программе

«Формирование современной городской среды» на территории Васюринского сельского поселения Динского района»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Формирование современной городской среды на территории Васюринского сельского поселения Динского района» на 2025-2030 годы»

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Статус\* | Значение показателей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории Васюринского сельского поселения Динского района на 2025-2030годы» | | | | | | | |  |
|  | Цель: Повышение качества и комфорта среды на территории Васюринского сельского поселения | | | | | | | |  |
|  | Задача: Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Васюринского сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития Васюринского сельского поселения | | | | | | | |  |
| 1.1 | Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | - | 1- | - | Не менее 1 | - | Не менее 1 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт центрального парка (Ставского, 10Б) | шт. | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 2.1 | Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. |  | - | - | - | - | не менее 1 |  |
| 3.1 | Целевой показатель: Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов | шт. |  | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | Целевой показатель: Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | шт. |  | - | - | - | - | - |  |

Главный специалист отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения И.А. Игнатчик

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды» на территории Васюринского сельского поселения Динского района»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«**Формирование современной городской среды» на территории Васюринского сельского поселения Динского района на 2025-2030 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | Объем финан-сирования\*,  всего  (тыс.руб.) | в том числе по годам | | | | |  | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2025,  тыс. руб. | 2026,  тыс. руб. | 2027,  тыс. руб. | 2028,  тыс. руб. | 2029,  тыс. руб. | 2030,  тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  | | Цель. Повышение качества и комфорта среды на территории Васюринского сельского поселения Динского района | | | | | | | | | |
|  |  | | Задача. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Васюринского сельского поселения Динского района с учетом приоритетов территориального развития наименование сельского поселения | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство общественных территорий | Всего | | 180 153,5 | 180 153,5 | - | - | - | - |  | Количество благоустроенных общественных территорий:  2025 – 1 ед.;  2026 - 0 ед.;  2027 - 0 ед.;  2028 - 0 ед.;  2029 - 0 ед.;  2030 – 0 ед. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| местный бюджет\*\* | | 10809,21 | 10809,21 | - | - | - | - |  |
| краевой бюджет | | 169 344,29 | 169 344,29 | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Изготовление информационных щитов и табличек, баннеров в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». | Всего | | 0,0 | 0,0 |  | - |  | - |  | Количество благоустроенных общественных территорий:  2025 – 0 ед.;  2026 - 0 ед.;  2027 - 0 ед.;  2028 - 0 ед.;  2029 - 0 ед.;  2030 – 0 ед. |
| местный бюджет\*\* | | - |  |  | - |  | - |  |
| краевой бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт центрального парка (Ставского, 10Б) | Всего | | 180 153,5 | 180 153,5 |  |  |  | - |  | Количество благоустроенных общественных территорий:  2025 – 0 ед.;  2026 - 0 ед.;  2027 - 0 ед.;  2028 - 0 ед.;  2029 - 0 ед.;  2030 – 0 ед. |
| местный бюджет\*\* | | 10809,21 | 10809,21 |  |  |  | - |  |
| краевой бюджет | | 169 344,29 | 169 344,29 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий | Всего | | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий:  2025 – 0 ед.;  2026 - 0 ед.;  2027 - 0 ед.;  2028 - 0 ед.;  2029 - 0 ед.;  2030 – 0 ед. |
| местный бюджет\*\* | | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Благоустройство индивидуальных жилых домов | Всего | | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий:  2025 – 0 ед.;  2026 - 0 ед.;  2027 - 0 ед.;  2028 - 0 ед.;  2029 - 0 ед.;  2030 – 0 ед. |
| местный бюджет\*\* | | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Всего | | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий:  2025 – 0 ед.;  2026 - 0 ед.;  2027 - 0 ед.;  2028 - 0 ед.;  2029 - 0 ед.;  2030 – 0 ед. |
| местный бюджет\*\* | | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ……………… |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | | 180 153,5 | 180,153,5 | - | - | - | - |  |  |
| местный бюджет\*\* | | 10809,21 | 10809,21 | - | - | - | - |  |  |
| краевой бюджет | | 169 344,29 | 169 344,29- | - | - | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - |  |  |

Главный специалист отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения И.А. Игнатчик

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на территории Васюринского сельского поселения Динского района |

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Почтовый адрес многоквартирного дома с указанием населенного пункта | Перечень работ  (минимальный/  дополнительный) | Дата поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

Главный специалист отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения И.А. Игнатчик

<\*> Адресный перечень подлежит корректировке с включением дворовых территорий, на которые были поданы соответствующие заявки от заинтересованных лиц, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» на территории

Васюринского сельского поселения Динского района

**Адресный перечень**

**всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование общественной территории | Местоположение | Дата протокола по итогам общественных обсуждений, дата проведения рейтингового голосования (при проведении голосования) | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 11. | - | - | - | - |

Главный специалист отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения И.А. Игнатчик

<\*> Адресный перечень подлежит корректировке в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период согласно результатам проведённых общественных обсуждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» на территории

Васюринского сельского поселения Динского района

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Собственник (юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)) | Адрес объекта, кадастровый номер земельного участка | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

Главный специалист отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения И.А. Игнатчик

<\*> Адресный перечень подлежит корректировке с учётом проведения инвентаризации

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» на территории

Васюринского сельского поселения Динского района

Адресный перечень

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Адрес индивидуального жилого дома | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. |  |  |

Главный специалист отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения И.А. Игнатчик

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» на территории

Васюринского сельского поселения Динского района

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства**

**индивидуальных жилых домов и земельных участков,**

**предоставленных для их размещения, с заключением**

**по результатам инвентаризации соглашений с собственниками**

**(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего**

**года реализации федерального проекта в соответствии с**

**требованиями утвержденных в муниципальном образовании**

**правил благоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Инвентаризация территории улиц Васюринского сельского поселения Динского района | 31 декабря 2030 года | Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки |
| 2. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |

Главный специалист отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения И.А. Игнатчик

|  |
| --- |
|  |