|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Васюринском сельском поселении на 2017 год»

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановлением № 644 от 28.10.16

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие № 1 «Проведение конкурса на звание «Лучший предприниматель Васюринского сельского поселения по номинациям». | Администрация Васюринского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие № 1.1 приобретение подарков | Администрация Васюринского сельского поселения |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 48,5 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 48,5 |  |  |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

(Должность) (подпись) (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)

Специалист отдела ЖКХ и ЗИО											          О.Н. Пелипенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Васюринском сельском поселении на 2017 год»

(наименование программы, срок действия,

Постановлением № 644 от 28.10.16

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Васюринском сельском поселении на 2017 год » |  |  |  |  |  |
| Цель проведение праздничных мероприятий, конкурсов среди предпринимателей на территории Васюринского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача Приобретение подарков для награждения лучших предпринимателей во время проведения праздничных мероприятий и проведения конкурсов среди предпринимателей на территории Васюринского сельского поселения. |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  | 100 | 97 | 97 | выполнено |
| Основное мероприятие № 1«Проведение конкурсов на звание «Лучший предприниматель Васюринского сельского поселения по номинациям». |  |  |  |  |  |
| Цель проведение праздничных мероприятий, конкурсов среди предпринимателей на территории Васюринского сельского поселения. |  |  |  |  |  |
| Задача Приобретение подарков для награждения участников конкурсов. |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  | 100 | 97 | 97 | выполнено |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Специалист отдела ЖКХ и ЗИО												О.Н.Пелипенко

- Доклад  о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Васюринском сельском поселении Динского района на 2017 год»

Малый и средний бизнес Васюринского сельского поселения Динского района активно развивается. В 2017 году на территории Васюринского сельского поселения Динского района осуществляли деятельность 250 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства различных форм собственности и отраслевой принадлежности.

Общее число занятых в малом и среднем  предпринимательстве 867 человека, наибольшая их доля сосредоточена в торговле, услугах, промышленности, а также строительстве.

В Васюринском сельском поселении Динского района с 2013 года работает сельская целевая программа по поддержке малого и среднего предпринимательства в Васюринском сельском поселении Динского района.

На муниципальную программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Васюринском сельском поселении Динского района на 2017 год» администрацией Васюринского сельского поселения были заложены денежные средства в размере 50,0 тысяч рублей, фактически освоены 48,5 тысяч рублей. За отчетный период было предусмотрено и проведено одно мероприятие: Проведение конкурсов на звание «Лучший предприниматель Васюринского сельского поселения 2017года» и приобретены наградной материал для поощрения участников конкурса. На основании Приложения №5 постановления администрации №543 Васюринского сельского поселения  степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =1/1

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз =48,5/50=0,97

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис=1/0,97=1

Эис - эффективность использования финансовых средств;

СРм - степень реализации мероприятий (1);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов (2).

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- СДп/ппз=97/100=1

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

СДмппз=97/100=1

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:              				СРмп=1/1=1

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы ((7), (7-1));

m - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, его значение принимается равным 1.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

ЭРмп =0,97

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

О.Н.Пелипенко

31310