|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Васюринского сельского поселения Динского района __________________ Д.А.Позов «___» __________ 2020 года |
| --- | --- | --- |

План

мероприятий по организации муниципальных универсальных розничных ярмарок по реализации цветов живых и искусственных на территории Васюринского сельского поселения

Динского района в 2020 году

| № п/п | Наименования мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение вывески и уголка потребителя с информацией об организаторе, адресе, режиме работы и виде ярмарки | Администрация Васюринского сельского поселения Динского района | до 04.03.2020 |
| 2. | Размещение на официальном сайте Васюринского сельского поселения Динского района плана мероприятий по организации ярмарки на территории Васюринского сельского поселения Динского района, порядка и условий предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке | Администрация Васюринского сельского поселения Динского района | до 14.02.2020 |
| 3. | Разработка и утверждение схемы размещения торговых мест на ярмарке выходного дня | Администрация Васюринского сельского поселения Динского района | до 02.03.2020 |
| 4. | Организация охранных мероприятий на период работы ярмарки | Отдел МВД России по Динскому району | в дни проведения ярмарочной торговли |
| 5. | Привлечение к участию в ярмарке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан (в том числе граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, занимающихся садоводством, растениеводством) | Администрация Васюринского сельского поселения Динского района | с 14.02.2020 по 28.02.2020 |
| 6. | Прием заявок от хозяйствующих субъектов на участие в ярмарке | Администрация Васюринского сельского поселения Динского района | Прекращается за 2 рабочих дня до проведения ярмарочной торговли |
| 8. | Мониторинг соблюдения участниками ярмарочной торговли рекомендуемого к реализации ассортимента отдельных видов товаров, санитарных норм и правил, правил торговли | Администрация Васюринского сельского поселения Динского района | в дни проведения ярмарочной торговли |
| 9. | Уборка территории, отведенной для проведения ярмарочной торговли | МКУ «Васюринское» | в дни проведения ярмарочной торговли |

Специалист отдела ЖКХ и ЗИО

администрации Васюринского сельского поселения       	                                                                            О.Н. Пелипенко